## Plan1
Versão | Responsável | Data | Alteração
1.0 | Michelle Borges Botelho | 2016-10-02 | inseriu 1,2,3
Riscos do projeto
ID | Risco | Impacto | Probabilidade | Prioridade
1 | O Product Owner estar focado em outras atividades dentro da empresa e não trabalha de forma colaborativa com a equipe de desenvolvimento. | Mal encaminhamento do processo de desenvolvimento | 60% | Alta
2 | Falta de sinergia entre Scrum Master e equipe de desenvolvimento. | Mal encaminhamento do processo de desenvolvimento | 30% | Alta
3 | Equipe despreparada para o trabalho em grupo | Atraso na entrega/Produto final com má qualidade | 20% | Alta
4 | Ocorrência de algum evento impeditivo de funcionamento da empresa (queda de internet,energia,falta de água) | Atraso no cronograma | 10% | Baixa
5
6
7
8