## Plan1
Reunião de Encerramento do Projeto
Esforço real realizado para executar o projeto
Segundo a tabela de backlog o esforçoestimado para realizar o projeto foi de 149 mas o esforço real foi de 330
Os riscos Ocorridos
não ocorreu riscos
Problema ocorridos durante o projeto | Ações corretivas
Não cumprimento dos prazos | Aumentamos o tempo dos sprints
Dificuldade de comunicação | Utilização do slack para comunicação
Dificuldade para controntrolar as versões | Usamos o github
Lições aprendidas no projeto
Com esse projeto aprendemos qual o ritmo da equipe, com isso conseguimos planejar melhor os Sprints.
Participantes da reunião | Papéis
Gabriela | Gerente de Projeto
Michelle | Gerente da Qualidade
Responsável por este documento: | Michelle
Data: | 2016-10-02
Local: | Sede da empresa
Duração de Reunião: | 2 horas